## Tabelle1
Time management
TITANIC 2 |  | Zeit _ __Tätigkeiten | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49
Standort des Projektes bestimmen | bar: KW33
Brainstorming für Ideen, Plausibilität und Machbarkeit überprüfen | bar: KW33 to KW48
Entscheidung der Ideen | bar: KW35 to KW37
Bauteile aussuchen und bestellen | bar: KW33 to KW48
Schema Zeichnen | bar: KW38 to KW40
Layout Zeichnen | bar: KW33 to KW48
Prototyp auf Breadboard erstellen | bar: KW40 to KW43
Layout anpassen und Leiterplatte bestellen | bar: KW33 to KW48
Zwischenbericht schreiben | bar: KW38 to KW39
Schlussbericht schreiben | bar: KW33 to KW48
Präsentation erstellen | bar: KW47 to KW48
f | Ferien
p | Puffer
e | Erledigen
ea | Erledigt
a | verplant